## Summary
Total Nodes | 216
Completed | 136
Half-way | 12
Completion % | 65.74%

## decl
Node | Status |  | Total | Completed | Half-way
AccessSpecDecl | o |  | 43 | 33 | 1
ClassTemplateDecl | o
ClassTemplateSpecializationDecl | o
CXXConstructorDecl | o | yes
CXXConversionDecl | o | yes
CXXDestructorDecl | o | yes
CXXMethodDecl | o | yes
CXXRecordDecl | o | yes
Decl | o
DeclaratorDecl | o
DummyDecl | o
EnumConstantDecl | o
EnumDecl | o
FieldDecl | o
FriendDecl
FunctionDecl | o
FunctionTemplateDecl | o
IncludeDecl
IndirectFieldDecl | o
LinkageSpecDecl
LiteralDecl
NamedDecl
NamespaceAliasDecl
NamespaceDecl
NonTypeTemplateParmDecl | o
NullDecl | -
ParmVarDecl | o
RecordDecl | o | yes
RedeclarableTemplateDecl | o
TagDecl | o
TemplateDecl | o
TemplateTypeParmDecl | o
TypeAliasDecl | o
TypeAliasTemplateDecl | o
TypeDecl | o
TypedefDecl | o
TypedefNameDecl | o
UsingDecl
UsingDirectiveDecl
UnresolvedUsingValueDecl | o
ValueDecl | o
VarDecl | o
VarTemplateDecl | o

## expr
Node | Status | Needs Clean | Total | Completed | Half-way
AbstractConditionalOperator |  |  | 65 | 41 | 7
ArraySubscriptExpr | o
BinaryOperator | o
CallExpr
CastExpr | o
CharacterLiteral | -
CompoundAssignOperator | o
CompoundLiteralExpr | -
ConditionalOperator
CStyleCastExpr | o
CXXBindTemporaryExpr | o
CXXBoolLiteralExpr | o
CXXConstCastExpr | o
CXXConstructExpr | o
CXXDefaultArgExpr | o
CXXDefaultInitExpr
CXXDeleteExpr
CXXDependentScopeMemberExpr | o
CXXFunctionalCastExpr | o
CXXMemberCallExpr | o
CXXNamedCastExpr | o
CXXNewExpr
CXXNullPtrLiteralExpr | o
CXXOperatorCallExpr | o
CXXReinterpretCastExpr | o
CXXStaticCastExpr | o
CXXStdInitializerListExpr
CXXTemporaryObjectExpr
CXXThisExpr | o
CXXThrowExpr
CXXTypeidExpr | o
CXXUnresolvedConstructExpr
DeclRefExpr | o
DependentScopeDeclRefExpr | o
DummyExpr | -
ExplicitCastExpr | o
Expr | -
ExprWithCleanups | o
FloatingLiteral | -
GNUNullExpr
ImplicitCastExpr | o | yes
ImplicitValueInitExpr | o | yes
InitListExpr | o
IntegerLiteral | -
LambdaExpr
Literal | -
LiteralExpr | o
MaterializeTemporaryExpr | o
MemberExpr | o
NullExpr | o
OffsetOfExpr
OpaqueValueExpr | o
OverloadExpr | o
PackExpansionExpr | o
ParenExpr | o
ParenListExpr | o
PredefinedExpr
SizeOfPackExpr
StmtExpr
StringLiteral
UnaryExprOrTypeTraitExpr | o
UnaryOperator | o
UnresolvedLookupExpr | o
UnresolvedMemberExpr | o
UserDefinedLiteral | o

## stmt
Node | Status | Total | Completed | Half-way
BreakStmt |  | 26 | 6 | 3
CapturedStmt
CaseStmt
ClangLabelStmt
CompoundStmt | o
ContinueStmt
CXXCatchStmt
CXXForRangeStmt
CXXTryStmt
DeclStmt | o
DefaultStmt
DoStmt
DummyStmt | -
ExprStmt | o
ForStmt
IfStmt | o
LabelStmt
LiteralStmt | o
LoopStmt
NullStmt | -
ReturnStmt | o
Stmt | -
SwitchCase
SwitchStmt
WhileStmt
WrapperStmt

## type
Node | Status |  | Total | Completed | Half-way
AdjustedType | o |  | 38 | 38 | 0
ArrayType | o | clean
AttributedType | o
AutoType | o
BuiltinType | o
ConstantArrayType | o | clean
DecayedType | o
DecltypeType | o
DependentNameType | o
DependentSizedArrayType | o
DummyType | o
ElaboratedType | o | clean
EnumType | o | clean
FunctionNoProtoType | o
FunctionProtoType | o
FunctionType | o
IncompleteArrayType | o | clean
InjectedClassNameType | o
LiteralType | o
LValueReferenceType | o
NullType | o
PackExpansionType | o
ParenType | o
PointerType | o | clean
QualType | o
RecordType | o | clean
ReferenceType | o
RValueReferenceType | o
SubstTemplateTypeParmType | o
TagType | o | clean
TemplateSpecializationType | o
TemplateTypeParmType | o | clean
Type | o
TypedefType | o
TypeOfExprType | o
TypeWithKeyword | o | clean
UnaryTransformType | o
VariableArrayType | o | clean

## attr
Node | Status | clean | Total | Completed | Half-way
AlignedAttr | o |  | 15 | 15 | 0
AlignedExprAttr | o
AlignedTypeAttr | o
Attribute | o
ConstAttr | o
DummyAttr | o
FinalAttr | o
InheritableAttr | o
MaxFieldalignmentAttr | o
NoThrowAttr | o
OpenCLKernelAttr | o | yes
PureAttr | o
RestrictAttr | o
TypeVisibilityAttr | o
UnusedAttr | o

## other
Node | Status |  | Total | Completed | Half-way
ClavaNode | - |  | 29 | 3 | 1
BlockContentComment
Comment
DummyComment
FullComment
InlineCommandComment
InlineComment
InlineContentComment
MultiLineComment
ParagraphComment
TextComment
App | o
CXXCtorInitializer | o
NullNode
OriginalNamespace
TemplateArgument
TemplateArgumentExpr
TemplateArgumentType
TranslationUnit | o | clean
Undefined
OmpClausePragma
OmpDirectiveKind
OMPExecutableDirective
OmpLiteralPragma
OMPParallelDirective
OmpPragma
SimpleOmpPragma
GenericPragma
Pragma